## Hoja1
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [13 empty] | F03-02-CI
VERSION: 3
FECHA: 14/03/2019
PÁGINA _1_ DE _1_
PROCESO: COMUNICACIONES | [5 empty] | RESPONSABLE DEL PROCESO: NELSON PARRA YATE | [7 empty] | FECHA: 01/10/2020
OBJETIVO: Subsanar las observaciones presentadas en la auditoria interna realizada al proceso.
RESPONSABLE DEL PROCESO | [12 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. No. | 2. FUENTE U ORIGEN (Auditoría Interna, Auditoría Externa, Otros Informes) | 3. FECHA DEL HALLAZGO U OBSERVACION (dd/mm/aa) | 4. DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION | 5. CAUSAS (Situaciones generadoras del hallazgo u observación) | 6. ACCIONES DE MEJORAMIENTO |  | 7. PLAZO DE EJECUCIÓN |  | 8. RESPONSABLE |  | 9. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | 10. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES |  |  |  | 11. OBSERVACIONES
[5 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACCION PARA CORREGIR O ELIMINAR LA(s) CAUSA(s) | Acción Correctiva - AC/ A. Preventiva - AP / A. Mejora - AM | INICIA (dd/mm/aa) | TERMINA (dd/mm/aa) | DIRECTO | COGESTOR | FORMULA | DESCRIPCION VARIABLES | DESCRIPCION DE LA VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO (Abierta / Cerrada) | FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa) | % DE AVANCE VERIFICADO
1 | Auditoria Interna | 07/09/2020 | 1. Ajustar el procedimiento No. 1 “Comunicación Interna y Externa”, en tanto en su objetivo como en sus actividades y registros de tal forma que el documento contenga las actividades que se realizan en forma cotidiana y sus respectivos registros. | Sin Plan y Políticas de Comunicaciones. | Formulación y puesta en marcha del Plan, Políticas de Comunicaciones. | AC | 01/10/2020 | 31/01/2021 | Nelson Parra Yate | Contratistas de Apoyo del Proceso de Comunicaciones | = Un (1) Plan y Políticas de Comunicaciones / Plazo de Ejecución (6 Meses) | Formulación del Plan y Políticas de Comunicaciones, Ejecución del Plan y Políticas de Comunicaciones |  |  |  |  | El Plan y las Políticas van en concordancia con el Plan de Desarrollo 2020-2023.
2 | Auditoria Interna | 07/09/2020 | 2. Contar con los documentos de planeación del procesos, definidos en el procedimiento No.1: Diagnóstico, Política de Comunicaciones y Plan de Comunicaciones, definir su periodicidad, revisión y presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Sin Plan, Políticas y Diagnóstico de Comunicaciones. | Formulación y puesta en marcha del Plan y Políticas de Comunicaciones. | AC | 01/10/2020 | 31/01/2021 | Nelson Parra Yate | Contratistas de Apoyo del Proceso de Comunicaciones | = Un (1) Plan y Políticas de Comunicaciones + Un (1) Diagnóstico / Plazo de Ejecución (6 Meses) | Formulación del Plan y Políticas de Comunicaciones y Diagnóstico Ejecución del Plan y Políticas de Comunicaciones y Diagnóstico
3 | Auditoria Interna | 07/09/2020 | 3. Analizar las estadísticas e información de apariciones en medios, para determinar la efectividad de los canales de comunicación con partes internas y externas, con el fin de tomar acciones para la mejora. Este análisis haría parte del diagnóstico mencionado en el procedimiento No.1. Comunicación Interna y Externa. | Sin Informe con análisis pormenorizado de las estadísticas mensuales. | Formulación de Análisis, Diagnostico y Presentación de Informe Trimestral. | AC | 01/10/2020 | 31/03/2021 | Nelson Parra Yate | Contratistas de Apoyo del Proceso de Comunicaciones | = (1) Análisis + (1) Diagnóstico / (1) Informe Trimestral | Formulación de Análisis y Diagnóstico y Presentación de Informe Trimestral
4 | Auditoria Interna | 07/09/2020 | 4. Revisar el procedimiento No. 2 Social Media, en cuanto a controles y registros de las actividades que lo conforman, en la versión No.2 vigente no se han definido. | No se encuentra en el Manual de Procesos y Procedimientos. | Solicitud al Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo la inclusión del procedimiento Social Media al Manual de Procesos y Procedimientos. | AC | 01/10/2020 | 30/12/2020 | Nelson Parra Yate | Contratistas de Apoyo del Proceso de Comunicaciones | = (1) Formulación del Procedimiento Social Media / Presentación del Procedimiento Social Media al Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo | Formulación del Procedimiento Social Media y Presentación del Procedimiento Social Media al Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo
5 | Auditoria Interna | 07/09/2020 | 5. Determinar en unión del proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo, los procedimientos que deben ser documentados según las actividades que en la actualidad realiza el proceso y no hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, tales como: rendición de cuentas y memoria institucional, sus registros y formatos. | No se encuentra en el Manual de Procesos y Procedimientos, por lo tanto no esta en el Sistema Integrado de Gestión. | Solicitud al Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo la inclusión del procedimiento Rendición de Cuentas y Memoria Institucional al Sistema Integrado de Gestión. | AC | 01/10/2020 | 31/03/2021 | Nelson Parra Yate | Contratistas de Apoyo del Proceso de Comunicaciones | = Documentar el Procedimiento de (1) Rendición de Cuentas y (1) Memoria Institucional / Presentación de Documento de los Procedimientos de Rendición de Cuentas y Memoria Institucional al Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo. | Documentación de los Procedimientos de Rendición de Cuentas y Memoria Institucional
6 | Auditoria Interna | 07/09/2020 | 6. Definir puntos de control en los procedimientos que garanticen la operación del proceso según lo aprobado, teniendo en cuenta que en el equipo de trabajo actualmente sólo hay un funcionario de planta apoyado por personal contratista, por lo cual se requiere de procedimientos precisos que guíen el actuar de todo el equipo. | Sin Plan, Políticas y Diagnóstico de Comunicaciones. | Formulación y puesta en marcha del Plan y Políticas de Comunicaciones. | AC | 01/10/2020 | 31/01/2021 | Nelson Parra Yate | Contratistas de Apoyo del Proceso de Comunicaciones | = Un (1) Plan y Políticas de Comunicaciones / Plazo de Ejecución (6 Meses) | Formulación del Plan y Políticas de Comunicaciones, Ejecución del Plan y Políticas de Comunicaciones
Nombre y firma Control Interno | [7 empty] | Nombre y Firma Responsable de Proceso