## Hoja1
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | [13 empty] | F03-02-CI
VERSION: 3
FECHA: 14/03/2019
PÁGINA __ DE __
PROCESO: TALENTO HUMANO | [5 empty] | RESPONSABLE DEL PROCESO: Gustavo Muñoz Galindez | [7 empty] | FECHA: 30/06/2020
OBJETIVO: Subsanar las observaciones presentadas en la auditoria interna realizada al proceso.
RESPONSABLE DEL PROCESO | [12 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. No. | 2. FUENTE U ORIGEN (Auditoría Interna, Auditoría Externa, Otros Informes) | 3. FECHA DEL HALLAZGO U OBSERVACION (dd/mm/aa) | 4. DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION | 5. CAUSAS (Situaciones generadoras del hallazgo u observación) | 6. ACCIONES DE MEJORAMIENTO |  | 7. PLAZO DE EJECUCIÓN |  | 8. RESPONSABLE |  | 9. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | 10. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE ACCIONES |  |  |  | 11. OBSERVACIONES
[5 empty] | DESCRIPCIÓN DE LA ACCION PARA CORREGIR O ELIMINAR LA(s) CAUSA(s) | Acción Correctiva - AC/ A. Preventiva - AP / A. Mejora - AM | INICIA (dd/mm/aa) | TERMINA (dd/mm/aa) | DIRECTO | COGESTOR | FORMULA | DESCRIPCION VARIABLES | DESCRIPCION DE LA VERIFICACION | ESTADO DEL HALLAZGO (Abierta / Cerrada) | FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa) | % DE AVANCE VERIFICADO
1 | Auditoria Interna | 26/06/2020 | Culminar las actividades de Inducción planeadas por el proceso de talento humano con sus respectivos registros y soportes. Para las actividades de inducción en las funciones específicas del proceso al cual haya sido asignado el funcionario, también se debe dejar registro de las mismas. | Dificultad el proceso de comunicación al interior de la Entidad ocasionadas por las directrices de aislamiento ordenadas por el Gobierno Nacional. | Continuar el proceso de induccion virtual adelantado a finales del mes de marzo. Llevar registro de participacion mediante correos electronicos de inscripcion y evaluacion de las actividades. | AC | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Lider proceso Talento Humano | Lideres de proceso. | Registros de induccion | Actividades, y control de asistencia.
2 | Auditoria Interna | 26/06/2020 | Dejar registro en la historia laboral de las actividades de entrega del cargo, entrega de inventario de bienes y archivos de gestión y el paz y salvo de préstamo documental de cada funcionario retirado, según lo dispone el procedimiento de retiro. | Por desconocimiento del proceso, no se recopilaron los documentos relativos al procedimiento de Egreso de Personal. | Solicitar las actas de entrega de cargo y paz y salvos, a los Jefes de Proceso, para incorporarlos a los expedientes laborales de cada funcionario retirado en la vigencia 2020. | AC | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Lider proceso Talento Humano |  | Historias laborales con registros de entrega y paz y salvos
3 | Auditoria Interna | 26/06/2020 | Gestionar con los funcionarios retirados y la entidad de salud que realiza los exámenes de retiro para tener la totalidad de registros en las historias laborales, teniendo en cuenta que sólo están 8 de 17 revisados y algunos funcionarios que aparecen sin resultado si cumplieron con el requisito. | Por desconocimiento del proceso, no se realizo el seguimiento con la Entidad de Salud, para determinar la realizacion del exámen medico de egreso de los funcionarios salientes. | Gestionar con los exfuncionarios la orden de practicar su respectivo examen de egreso, informando sobre las consecuencias de su desatención. | AC | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Lider proceso Talento Humano |  | Historias laborales con examen medico de egreso
4 | Auditoria Interna | 26/06/2020 | Realizar la reliquidación de las prestaciones sociales definitivas pagadas a los 16 funcionarios retirados mediante resoluciones del mes de febrero, las cuales presentan inconsistencias en varios factores salariales, tal como se amplió en el punto respectivo de este informe, a la vez definir acciones para su recuperación en caso de mayores valores pagados. | Diferencias en la aplicación de criterios en el proceso de liquidacion que condujeron a error. Deficiencias en la aplicación de controles de procedimiento. | Someter a un proceso de revision y reliquidacion de prestaciones sociales y demas derechos laborales del personal saliente. Fortalecer la estructura de personal de apoyo a las funciones de la Oficina Talento Humano. | AC | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Lider proceso Talento Humano |  | Liquidaciones revisadas
5 | Auditoria Interna | 26/06/2020 | Gestionar la parametrización del módulo de nómina con el fin de obtener una liquidación de prestaciones sociales que minimice errores por la elaboración manual. | En SINAP no se encuentran parametrizadas y formuladas las bases para liquidacion de prestaciones sociales. | Capacitar al personal de Talento Humano sobre la funcionalidad y parametrizacion SINAP. Implementar con apoyo tecnico de SINAP , la parametrizacion del modulo de liquidacion de prestaciones sociales. | AC | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Lider proceso Talento Humano |  | Capacitaciones realizadas
6 | Auditoria Interna | 26/06/2020 | Ajustar el procedimiento “Egreso de Personal” en las actividades de liquidación de prestaciones sociales, identificando un punto de control que permita identificar errores de liquidación anterior a su pago. Así mismo ajustar la actividad de elaboración de una resolución con la liquidación de prestaciones para el traslado al área financiera, la cual no se cumple porque se entrega para el pago la liquidación firmada por el proceso de talento humano y el acto administrativo que la soporta es la Resolución de Retiro. | Falta de aplicación estricta del procedimiento. | Cumplir lo dispuesto en el numeral 5 del procedimiento de egreso de personal, relativo a la resolucion de liquidacion de prestaciones sociales. | AC | 01/07/2020 | 31/12/2020 | Lider proceso Talento Humano |  | Resolucion de liquidacion en caso de retiro definitivo del personal.
Los resultados de la encuesta son revisados y analizados al interior del proceso en reuniones semanales, no obstante sería importante que los resultados generales trascendieran a la alta dirección para su conocimiento y toma de decisiones para la mejora, o se incluyeran como un punto en el informe de gestión mensual que presenta el proceso con toda la información de eventos realizados y estadísticas recopiladas.
Nombre y firma Control Interno | [7 empty] | Nombre y Firma Responsable de Proceso