## Planes 2023
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023 PERIODO EVALUADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 | [50 empty] | CÓDIGO: F01-03-PMC
VERSIÓN: 5
FECHA: 11/01/2022
PAGINA: 1 de 1
N° | LÍNEA TERRITORIAL | ARTICULACION |  |  |  | ÍTEM | INFORMACIÓN PROYECTOS |  | INFORMACION DE ACTIVIDADES | [13 empty] | CRONOGRAMA | [11 empty] | ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS T.I | CONVENIOS O TRABAJO INTERINSTITUCIONAL | INCONFORMIDADES Y/O INCONVENIENTES | OBSERVACIONES | PESO | PONDERADO | EJECUCIÓN DEL PROCESO EN EL PERIODO | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018
|  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PROCESO | DIMENSIONES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) | OBJETIVO INSTITUCIONAL |  | NOMBRE PROYECTO | OBJETIVO DEL PROYECTO | META | DESCRIPCIÓN DE LA META (ACTIVIDAD) | EJECUCION META | [5 empty] | FECHA |  | INDICADOR
[11 empty] | I TRIM. | II TRIM. | III TRIM. | IV TRIM. | TOTAL AÑO | % META | INICIO (D-M-A) | TERMINACIÓN (D-M-A) | NOMBRE | DESCRIPCIÓN DE VARIABLES | FORMULA INDICADOR | FRECUENCIA | [19 empty] | Plan Departamental de Desarrollo | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan de Participación Ciudadana | Plan Anual de Adquisiciones | Plan Estratégico de Talento Humano | Plan de Bienestar Social e Incentivos | Plan de Capacitación Institucional | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Anual de Vacantes | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
1 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCIÓN TÉCNICA | PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Fomentar hábitos de lectura y escritura a través del diseño, ejecución y evaluación de proyectos, planes y programas orientados al incremento de los índices lectores en la comunidad vallecaucana. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 2 | Realizar concursos "La Lectura esta en vos" en 42 Municipios. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Concurso | V1: Concursos realizados | = v1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.1 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 1 | Elaborar caja de herramientas de promoción y animación a la Lectura, la Escritura y la Oralidad. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Caja de herramientas | V1:Documento/Proyecto presentado | = v1 | Mensual | [16 empty] | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 2 | Realizar dos (2) Cursos de Lectura Cura. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Cursos Lectura Cura | V1: Cursos de lectura cura realizados | = v1 | Mensual | [16 empty] | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 2 | Realizar dos (2) Talleres de Arrullo de Palabras |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Taller Arrullo de Palabras | V1: Talleres de Arrullo de Palabras realizados | = v1 | Mensual | [16 empty] | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 5 |  |  | 35 | Realizar treinta y cinco (35) Presentaciones y/o lanzamientos de libros. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Presentaciones/ Lanzamientos de libros | V1: Presentaciones /Lanzamientos realizados | = v1 | Mensual | [16 empty] | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 6 |  |  | 30 | Realizar treinta (30) actividades de promoción de lectura y oralidad con el Bibliobús. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Bibliobús | V1: Bibliobús realizados | = v1 | Mensual | [16 empty] | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 7 |  |  | 30 | Realizar treinta (30) Picnic literario como promoción y animación a la lectura, la escritura y la oralidad. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Picnic literario | V1: Picnic literarios realizados | = v1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 8 |  |  | 1 | Formar un Club de lectura como animación y promoción a la lectura, la escritura y la oralidad. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Club de lectura | V1: Club de lectura formado | = v1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
2 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCIÓN TÉCNICA | PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y LA CULTURA | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Formular, ejecutar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades de socialización de la ciencia y la cultura con proyección regional. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 1 | Implementar maleta didáctica itinerante de las artes y las ciencias |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Maleta didáctica | V1: Maleta didáctica | = V1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.1 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 50 | Realizar 50 funciones de Cine |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Funciones de cine | V1: Funciones de cine realizadas | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 10 | Programar 10 Exposiciones |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Exposiciones | V1: Exposiciones programadas | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 20 | Realizar 10 Actividades Culturales (Conciertos, Obras de Teatro, Etc) |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Actividades culturales | V1: Actividades culturales realizadas | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 90 | Atender 90 mediaciones de divulgación de la ciencia y la tecnología en el Observatorio Astronómico del Valle del Cauca |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Mediaciones de divulgación | V1: Mediaciones atendidas | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[9 empty] | 10 | Realizar 10 conferencias de Apropiación Social a la Ciencia y la Tecnología |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Conferencias de apropiación | V1:Conferencias de apropiación realizadas | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 1 | Conformar un (1) nuevo Semillero de Ciencia y/o Tecnología |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Semillero | V1: Semillero conformado | = V1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
3 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCIÓN TÉCNICA | DESARROLLO DE COLECCIONES | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Crear y mantener colecciones de documentos en todos los formatos, adecuadas, equilibradas y oportunamente actualizadas, que respondan a las necesidades de información de los usuarios reales y potenciales. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 5% | Incrementar el 5% el cumplimiento de la norma de Depósito Legal. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Depósito Legal | V1: Material bibliográfico recibido por depósito legal en el periodo actual. V2: Material bibliográfico recibido por depósito legal en el periodo anterior (2022) | =((V1–V2) /V2)*100 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 10% | Incrementar el 10% de las donaciones de material bibliográfico a la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y a las Bibliotecas Municipales y rurales de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Donaciones | V1: Material bibliográfico recibido por Donaciones en el periodo actual. V2: Material bibliográfico recibido por Donaciones en el periodo anterior (2022) | =((V1–V2) /V2)*100 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.3 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 10000 | Realizar 10.000 Procesos técnicos como Analíticas, Catalogados, Clasificados, Arreglos de inconsistencias entre otros. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Procesos técnicos | V1: Procesos técnicos realizados. | = V1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.5 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
4 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCIÓN TÉCNICA | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE CONSULTA | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Ofrecer servicios bibliotecarios y de consulta en continuo mejoramiento, que permitan la democratización del acceso a la información y sensibilizar el valor social del patrimonio bibliográfico y documental del Valle del Cauca. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 2 | Elaborar documentos de sistematización de los servicios Bibliotecarios que se pueden virtualizar (Renovación y Reserva en línea). |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Documento de Sistematización | V1: Documento sistematizado elaborado | = V1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.05 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 20000 | Prestar 20.000 unidades de material bibliográfico para consulta en las diferentes salas de lectura y consulta. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Préstamo interno | V1: número de unidades de material bibliográfico prestadas en las Salas | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 7000 | Atender 7.000 consultas de material seriado y patrimonial para consulta en la Sala de la Hemeroteca. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Hemeroteca | V1: número de consultas de material seriado y patrimonial prestadas en la Sala de Hemeroteca. | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 6000 | Atender 6.000 unidades de material bibliográfico prestadas con el servicio de Préstamo Externo. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Préstamo Externo | V1: número de unidades de material bibliográfico prestadas con el servicio de Préstamo externo. | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 5 |  |  | 1000 | Atender 1.000 consultas de material bibliográfico para el servicio de la Biblioteca Digital. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Biblioteca Digital | V1: número de unidades consultadas a través de la biblioteca Digital. | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 6 |  |  | 1000 | Prestar 1.000 servicios a través de los casilleros. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Casilleros | V1: Número de servicios prestados en los Casilleros. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 7 |  |  | 500 | Atender 500 usuarios con el servicio de referencia. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Servicio de Referencia | V1: Número de usuarios atendidos con el servicio de Referencia. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 8 |  |  | 8 | Realizar 8 jornadas para el manejo del Catálogo en Línea. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Catálogo en línea | V1: Número de jornadas realizadas del manejo de catálogo en línea. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 9 |  |  | 80 | Atender 80 usuarios con el servicio de Información Local. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Servicio de Información Local | V1: Número de usuarios atendidos con el Servicio de Información Local. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 10 |  |  | 2000 | Atender 2.000 consultas con el servicio de acceso a internet. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Acceso a Internet | V1: Número de consultas tendidas con el servicio de acceso a internet. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 11 |  |  | 6 | Realizar 6 jornadas de Velada Poética. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Velada Poética | V1: Número de jornadas realizadas de Velada Poética. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 12 |  |  | 288 | Realizar 288 jornadas en la Sala Infantil con la Hora del Cuento. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Hora del Cuento | V1: Número de jornadas realizadas con la Hora del Cuento. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 13 |  |  | 4 | Realizar 4 Talleres de formación artística (Plastilina, Pintura, etc). |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Talleres de formación artística | V1: Número de talleres realizados de formación artística. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 14 |  |  | 60 | Atender 60 usuarios con el servicio del Laboratorio Maker lab. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Laboratorio Maker Lab | V1: Número de usuarios atendidos con el Servicio del Laboratorio Maker Lab. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.05 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 1 | Reforzar en 20% la sala "HELLEN KELLER" de la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero para incrementar la oferta de servicios a las personas con diferentes tipos de discapacidad | Incrementar la oferta de los servicios a las personas con diferentes tipo de discapacidad | 4 | Realizar 4 jornadas de “Charlas de Sensibilización a la discapacidad”. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Charlas de Sensibilización | V1: Número de charlas de sensibilización realizadas. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 40 | Realizar 40 Talleres de Lecto-Escritura en Braille. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Talleres de Lecto-Escritura en Braille | V1: Número de talleres realizados de Lecto-Escritura en Braille. | =V1 | Mensual | [16 empty] | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 200 | Atender 200 usuarios con talleres de Tiflotecnología. |  |  |  |  | 0% | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Taller de Tiflotecnología | V1: Número de usuarios atendidos en los talleres de tiflotecnología. | =V1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
5 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCIÓN TÉCNICA | RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Fomentar y apoyar el mejoramiento de la cobertura y calidad de los servicios públicos bibliotecarios del departamento. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 1 | Desarrollar estrategia de capacitación virtual de promoción y animación de la lectura, la escritura y la oralidad para bibliotecarios. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Estrategia capacitación virtual | V1: Estrategia de capacitación virtual desarrollada. | = V1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.1 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 1 | Dotar el 100% de las bibliotecas municipales pertenecientes de la Red Departamental del Valle del Cauca con materiales didácticos, bibliográficos y documentales. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Dotación de bibliotecas | V1: Bibliotecas dotadas V2: Número de bibliotecas de la Red (72). Faltantes 26 | = (V1 / V2)*100 | Mensual | [16 empty] | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 30 | Atender 30 Asesorías técnicas para las bibliotecas municipales pertenecientes de la Red Departamental del Valle del Cauca. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Asesorías técnicas | V1: Asesorías técnicas atendidas | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.3 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 1 | Realizar el XXII Encuentro Departamental de Bibliotecarios Municipales. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | XXII Encuentro de Bibliotecarios | V1: XXII Encuentro de Bibliotecarios realizado | = V1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.3 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 5 |  |  | 4 | Realizar 4 capacitaciones del personal de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Capacitaciones | V1: Número de capacitaciones realizadas | = V1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
6 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCIÓN TÉCNICA | GESTIÓN PATRIMONIAL | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Garantizar la recuperación, protección, organización, conservación, divulgación y acceso al mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la historia y de la cultura departamental para las generaciones actuales y futuras de los vallecaucanos. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 0.1 | Aumentar el 10% el número de visitas a las exposiciones virtuales del APFFVC. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Visitas a exposiciones virtuales | V1: Visitas a la exposiciones virtuales en el periodo actual. V2: Visitas a las exposiciones virtuales en el periodo anterior (2022) | =((V1–V2) /V2)*100 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 6 | Realizar 6 Exposiciones itinerantes. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Exposiciones Itinerantes | V1: Número de exposiciones itinerantes realizadas | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 45 | Realizar 45 piezas informativas como TBT's. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | TBT's | V1: Número de TBT’s publicados | = V1 | Mensual | [16 empty] | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 45 | Realizar 45 piezas informativas como los ¿Sabías qué?. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | ¿Sabías qué? | V1: Número de ¿Sabías qué? publicados | = V1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 1 | CONSERVACIÓN, PRESERVACION DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DEL VALLE DEL CAUCA. | Recopilar 20.000 imágenes de contenido fotográfico y fílmico para aumentar el material del Centro de Conservación y Preservación del Archivo Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. | 2459 | Ingresar el número de fotografías cargadas en el repositorio virtual del AFFPV hospedado en la Universidad ICESI. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Ingreso de fotografías al APFFPV | V1: Número de fotografías ingresadas | =V1 | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.3 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
7 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCIÓN TÉCNICA | PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | Evaluación de Resultados - Direccionamiento estratégico | Orientar la gestión de la Entidad mediante la formulación y evaluación participativa de Planes, programas y proyectos con criterios de viabilidad técnica y financiera que faciliten la toma de decisiones y mejorar continuamente. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 1 | Consolidar los Planes de Acción de cada uno de los procesos institucionales mediante acto administrativo con su respectiva publicación oficial. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Planes de Acción | V1: Acto administrativo consolidado con los PA 2023 | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.25 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 1 | Elaborar un proyecto para la creación de una nueva sala de colección especializada en la cultura de la historieta, el comic, la narrativa gráfica, el manga, el anime, la fantasía, la ciencia ficción, las artes visuales y la ilustración. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Proyecto Nueva Sala | V1: Proyecto Nueva sala elaborado. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.25 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 1 | Elaborar un proyecto para la creación de un centro de la memoria del Valle del Cauca mediada por fotografías y audiovisuales. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Proyecto Centro de la Memoria | V1: Proyecto Centro de la Memoria elaborado. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.25 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 8 | Actualizar 8 procesos institucionales y sus procedimientos. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Actualización Procesos Institucionales | V1: Número de procesos institucionales actualizados. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.25 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
8 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCION GENERAL | MERCADEO | Direccionamiento estratégico | Identificar las expectativas, necesidades y tendencias de la población del Valle del Cauca, para definir estrategias que logren el posicionamiento de los productos y servicios de la Entidad. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 5% | Incrementar los ingresos obtenidos de la venta de productos y servicios de la Entidad. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Incremento | V1: Ingresos ($) Trimestre-Año anterior. V2: Ingresos ($) Trimestre-Año actual* | =((V2–V1)/ V1)*100 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.25 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 3 | Realizar tres (3) actualizaciones de los grupos de interés de la Biblioteca para caracterizar la oferta de los servicios. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Actualización | V1: Número e Actualizaciones | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.25 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 1 | Elaborar un (1) brochure con la oferta de servicios de la Entidad. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Brochure | V1: Brochure elaborado | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 1 | Elaborar una estrategia de mercadeo para incrementar el servicio de préstamo externo de material bibliográfico. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Estrategia | V1: Estrategia elaborada | = V1 | Trimestral | [16 empty] | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 5 |  |  | 0.8 | Realizar 80 visitas guiadas en la Entidad. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Visitas guiadas | V1: Visitas guiadas programadas | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
9 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCION GENERAL | COMUNICACIONES | Información y comunicación | Desarrollar estrategias efectivas de comunicación utilizando los medios establecidos, con el fin de garantizar la difusión e intercambio oportuno y eficaz de la información con los usuarios tanto internos como externos que conforman la Entidad. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 1 | Elaborar un (1) concepto gráfico de la marca 70 años de conexión emocional con la comunidad. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Concepto gráfico 70 años | V1: Concepto gráfico 70 años elaborado. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 1 | Realizar una (1) campaña de comunicación del Proyecto “Museos Aliados del Valle del Cauca-MALVA”. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Campaña Proyecto MALVA | V1: Campaña Proyecto MALVA realizado. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 1 | Elaborar una (1) estrategia de comunicaciones para mejorar el clima organizacional, denominada “Practicas sanas, para acciones sanas”. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Estrategia clima organizacional | V1: Estrategia de comunicación para mejorar Clima Organizacional elaborada. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 1 | Elaborar una (1) campaña de comunicación para incrementar el uso de los servicios básicos y complementarios. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Campaña de servicios básicos y complementarios | V1: Campaña de comunicaciones para incrementar el uso de los servicios básicos y complementarios elaborada. | = V1 | Trimestral | [16 empty] | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 5 |  |  | 3 | Realizar los conceptos gráficos de la marca del Noveno Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, XXII Encuentro de Bibliotecarios y el III Congreso de Lectura Cura. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Conceptos gráficos | V1: Concepto gráficos (IX Festival OML-XXII Encuentro de Bibliotecarios-III Congreso de Lectura Cura) realizados. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
10 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | JURÍDICO |  | Ejercer la representación judicial de la entidad; realizar la defensa técnica judicial y prejudicial, analizar leyes y decretos con el fin de establecer criterios de interpretación y aplicación de la norma. Conocer y fallar los procesos disciplinarios. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 13 | Realizar Informes a entes de control definidos por la ley y la normatividad vigente. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informes de Control | V1: Número de informes presentados | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.5 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 100% | Actualizar el manual de contratación de la entidad. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Actualización | V1: Avance de la actualización | = V1 | Trimestral | [16 empty] | 0.25 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 100% | Atender el 100% de los requerimientos solicitados para el Proyecto MALVA. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Requerimientos | V1: Requerimientos Solicitados. V2: Requerimientos Atendidos/Resueltos | = (V2 / V1) * 100 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.25 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
11 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCION DE CONTROL INTERNO | CONTROL INTERNO | Control interno | Evaluar y controlar que todas las actividades establecidas en los procesos institucionales y la administración de los recursos y la información se realicen de acuerdo a las normas legales vigentes, a la documentación procedimental definida y las políticas y directrices internas, con el fin de detectar desviaciones y proponer recomendaciones que permitan la consolidación de la calidad y el logro de los objetivos en la Institución, en la permanente búsqueda del cumplimiento de los fines esenciales del estado encaminados a lograr altos niveles de eficiencia y eficacia al interior de la institución. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 6 | Ejecutar Auditorias de Gestión a los Procesos Institucionales |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Auditorias de Gestión | V1: Auditorias ejecutadas | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.4 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 4 | Realizar Informes a entes Externos definidos por la ley y la normatividad vigente. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informes Entes Externos | V1: Informes presentados | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 5 | Elaborar Informes en página Web definidos por la ley y la normatividad vigente. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informes Portal Web | V1: Informes elaborados | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 8 | Elaborar Informes Internos definidos por la ley y la normatividad vigente. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Informes Internos | V1: Informes elaborados | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 5 |  |  | 2 | Realizar seguimiento a Planes de Mejoramiento |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Plan de Mejoramiento | V1: Seguimientos realizados | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 6 |  |  | 2 | Realizar seguimiento a Mapas de Riesgo |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Mapas de Riesgo | V1: Seguimientos realizados | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.1 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
12 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | Direccionamiento estratégico - Gestión con valores para el Resultado | Apoyar la gestión y administración de los recursos financieros de conformidad con las normas constitucionales, estatutarias y los principios rectores en el manejo de los recursos públicos. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 4 | Implementar los módulos FI-Financiero, CO-Costos-Tesorería, FM-Presupuesto y HCM-PY-Nómina en el software SAP. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Implementación módulos | V1: Número de módulos implementados. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.4 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 1 | Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Elaboración Anteproyecto | V1: Anteproyecto de presupuesto Anual elaborado | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.3 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 1 | Actualizar el proceso de Gestión Financiera con sus respectivos procedimientos acordes a los requerimientos del software SAP. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Actualización proceso | V1: Actualización del Proceso | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.3 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
13 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Talento Humano | Desarrollar los procesos de gestión humana que faciliten la verificación y mantenimiento de las competencia laborales exigibles a los empleados, de acuerdo con las prescripciones de ley, políticas estatales en materia de administración pública, políticas institucionales, necesidades y requerimientos de la Entidad, procurando el desarrollo integral de los funcionarios públicos, y propendiendo por el cumplimiento de la Misión y la Visión de Institución. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 100% | Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de la Gestión del Talento Humano. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Plan Estratégico de la GTH | V1: Entrega de Informes | = V1 % | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.3 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 100% | Actualizar el 100% de la base de datos de PASIVOCOL para la vigencia 2023. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Base de datos PASIVOCOL | V1: Avance de la actualización | = V1 % | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 100% | Digitalizar el 100% de los expedientes laborales del personal activo de la Entidad. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Digitalización de expedientes | V1: Expedientes digitalizados V2: Total (Personal activo) | = V1 / V2 | Trimestral | [16 empty] | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 1 | Implementar una (1) estrategia que coadyuve el clima organizacional. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Estrategia Clima Organizacional | V1: Implementación Estrategia | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.3 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
14 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TELEMÁTICA | Gestión con valores para el Resultado | Garantizar la oportunidad, disponibilidad y seguridad de la información y funcionamiento de la red de telecomunicaciones de la Biblioteca Departamental. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 1 | Configurar los ajustes de una (1) NAS del proceso de Gestión Patrimonial para permitir la vinculación al Active Directory para la autenticación centralizada de los usuarios del proceso en mención. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Configurar | V1: Avance de la configuración NAS | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.35 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 1 | Implementar el entorno de virtualización de servidores Proxmox 6.4-4 en UN (1) Equipo servidor. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Implementar | V1: Avance de la implementación del Equipo Servidor | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.35 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 1 | Elaborar UN (1) instructivo para el administrador y cliente del sistema Libki de control de tiempos de internet, para consulta de los administradores de Sala Valle, Hemeroteca y Sala de Literatura. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Elaborar | V1: Avance de la elaboración del Instructivo | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 1 | Realizar un (1) diagnóstico del servidor de controlador de dominio actual para justificar técnicamente el cambio de tecnología. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Presentación | V1: Avance del diagnóstico. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.15 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | [6 empty] | Aplica | Aplica | Aplica
15 | Turismo, Patrimonio Territorial e Identidad Vallecaucana | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Direccionamiento estratégico - Información y Comunicación | Apoyar a la institución en la administración de los bienes y servicios logísticos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional, garantizando la satisfacción de los usuarios internos y externos. | 1 | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL JORGE GARCÉS BORRERO EN EL VALLE DEL CAUCA | Fortalecer la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Y La Red De Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca, como espacios sociales que ofrece a la comunidad el acceso a la información para la formación lectora, escritora, científica y cultural. | 3 | Realizar el proceso de chatarrización de 3 bibliobuses. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Chatarrización Bibliobús. | V1: Número de procesos de chatarrización realizados. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% | 0% | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 2 |  |  | 1 | Ejecutar el proceso contractual de impermeabilización del tanque de abastecimiento de agua de potable |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Ejecución impermeabilización. | V1: Avance de Impermeabilización ejecutada. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 3 |  |  | 2 | Implementar los módulos de AC-Activo fijo y MM-Compras y Recursos físicos en el Software SAP. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Implementación de módulos. | V1: Módulos implementados. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 4 |  |  | 80% | Ingresar el 80% de las transferencias documentales recibidas de los procesos institucionales al Sistema del Inventario General del Archivo Central. |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Ingreso de transferencias documentales. | V1: Número de transferencias documentales ingresadas. V2: Número de transferencias documentales recibidas. | = (V1 / V2) * 100 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica
[6 empty] | 5 |  |  | 20 | Hacer el inventario de veinte (20) cajas del fondo acumulado del Archivo Central |  |  |  |  | 0 | 0% | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Inventario del Fondo Acumulado del Archivo Central. | V1: Número de cajas inventariadas. | = V1 | Trimestral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 0.2 | 0% |  | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica