## PTEP-BIBLIOVALLE
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PTEP - Vigencia 2025 P16-PMC | P16-PMC
MENÚ DE COMPONENTES
Elaboró: Catherine Aristizabal Montúfar – Profesional Universitario – Planeación y Mejoramiento Continuo
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño ACTA No.01-2025 del 24 de enero del 2025
Adoptado mediante resolución N° 231.23.01.045 del 30 de enero de 2025
1. GESTIÓN DEL RIESGO
2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMINTES
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
MATRIZ DE
TRÁMITES
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
6. INTEGRIDAD
7. CONFLICTO DE INTERESES
PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN SARLAF

## 1. Gestión del Riesgo
COMPONENTE: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción
ITEM | SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | PROGRAMACIÓN 2025 | [11 empty] | 2026 | SEGUIMIENTO - (Enero a Abril 2025)
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | % Avance Actividad | %Avance Subcomponente | Observaciones
1.1 | Documentación de la metodología. | 1.1.1 | Realizar sensibilización en estatuto anticorrupción ( ley 1474 de 2011) y nuevas normativas referentes a la transparencia y prevención de corrupción (ley 2195 de 2022 | Participación en los seminarios de inducción y reinducción para funcionarios. | Planeación y Mejoramiento Continuo | PERMANENTE | PROGRAMACIÓN 2025 MAY: 31 | 0% | 0%
|  | 1.1.2 | Socialización del programa de Transparencia y ética Pública 2024 | Un (1) informe de Socialización del programa de Transparencia y ética Pública 2025 | Planeación y Mejoramiento Continuo | PERMANENTE | PROGRAMACIÓN 2025 MAY: 31 | 0%
1.2 | Política de Administración de Riesgos | 1.2.1 | Elaborar, actualizar y publicar en la página institucional la Política de Administración Riesgos acorde a la nueva guía publicada por el DAFP. | Política de Administración de Riesgos Actualizada según la nueva guía | Planeación y Mejoramiento Continuo | CUANDO SE REQUIERA | PROGRAMACIÓN 2025 MAY: 31 | 0% | 0%
|  | 1.2.2 | Socializar y sensibilizar sobre la Política de Administración del Riesgo ajustada. | Una (1) sensibilización sobre la política de gestión del riesgo | Planeación y Mejoramiento Continuo | CUANDO SE REQUIERA | PROGRAMACIÓN 2025 JUN: 31 | 0%
1.3 | Mapas de Riesgos de Corrupción | 1.3.1 | Actualizar el contexto estratégico de la Entidad | Un (1) Contexto estratégico de la Entidad actualizado | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | PROGRAMACIÓN 2025 ENE: 20 | 0% | 0%
|  | 1.3.2 | Identificar, valorar y analizar los riesgos de corrupción (sarlaft, cumplimiento normativo) en los proceso de la Entidad. | Matriz de riesgos de corrupción de la entidad identificada, valorada y evaluada. | Responsables de los procesos / Acompañamiento de Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | PROGRAMACIÓN 2025 ENE: 20 | 0%
|  | 1.3.3 | Consolidar la versión final del mapa de riesgos de corrupción preliminar de la Entidad. | Un (1) mapa de riesgos preliminar consolidado | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | PROGRAMACIÓN 2025 ENE: 20 | 0%
1.4 | Consulta y divulgación | 1.4.1 | Publicar en la página Web el borrador o propuesta de PTEP para la próxima vigencia, generando un espacio de consulta y aportes de la ciudadanía para su mejora | Una propuesta de PTEP publicado en WEB Institucional | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | PROGRAMACIÓN 2025 ENE: 20 | 0%
|  | 1.4.2 | Aprobar el Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 y el PTEP de la entidad. | Mapa de Riesgos Publicado en WEB Institucional | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | PROGRAMACIÓN 2025 ENE: 27 | 0%
|  | 1.4.3 | Publicar en la página Web Matriz de Riesgos de Corrupción (sarlaft, cumplimiento normativo) para la vigencia 2025 de la entidad y el PTEP de la entidad. | Mapa de Riesgos Aprobado | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | ANUAL | PROGRAMACIÓN 2025 ENE: 31 | 0%
|  | 1.4.4 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción (sarlaft, cumplimiento normativo) en su versión definitiva. | Mapa de riesgos de la entidad divulgado. | Planeación y Mejoramiento Continuo |  | PROGRAMACIÓN 2025 MAY: 31 | 0%
|  | 1.4.5 | Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción en las jornadas de inducción y reinducción | Registro de reunión o mecanismo de socialización | Gestión del Talento Humano | ANUAL | PROGRAMACIÓN 2025 DIC: 31 | 0%
1.5 | Monitoreo y revisión | 1.5.1 | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de los procesos, verificando la implementación de los controles y de las acciones de tratamiento formuladas. | Tres (3) reportes de monitoreo a los riesgos realizados. | Líder y Facilitador de cada proceso (Primera línea de defensa). Planeación y Mejoramiento Continuo (Segunda línea de defensa). | CUATRIMESTRAL | PROGRAMACIÓN 2025 MAY: 9; PROGRAMACIÓN 2025 SEP: 8; 2026 ENE: 9 | 0% | 0%
1.6 | Seguimiento | 1.6.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral a la estrategia de riesgos de corrupción | Tres (3) seguimientos al reporte del mapa de riesgos de corrupción | Control Interno (Tercera línea de defensa). | CUATRIMESTRAL | PROGRAMACIÓN 2025 MAY: 15; PROGRAMACIÓN 2025 SEP: 12; 2026 ENE: 16 | 0%
|  | 1.6.2 | Efectuar mesas de trabajo para retroalimentar los resultados del seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | Dos (2)mesas de trabajo | Control Interno (Tercera línea de defensa). | SEMESTRAL | PROGRAMACIÓN 2025 JUL: 15; 2026 ENE: 23 | 0%
|  | 1.6.3 | Realizar la evaluación del PTEP, según la normatividad vigente. | Informes de evaluación del PTEP | Control Interno (Tercera línea de defensa). | CUATRIMESTRAL | PROGRAMACIÓN 2025 MAY: 15; PROGRAMACIÓN 2025 SEP: 12; 2026 ENE: 16 | 0%
VOLVER AL MENÚ

## 2. Racionalización Tramites
COMPONENTE: 2.Racionalización de Tramites
ITEM | SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | PROGRAMACIÓN 2025 | [11 empty] | 2026 | SEGUIMIENTO - (Enero a Abril 2025)
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | % Avance Actividad | %Avance Subcomponente | Observaciones
2.1 | Racionalización de trámites | 2.1.1 | Realizar monitoreo de la ejecución de la estrategia de trámites 2025 de la Entidad | Un informe de monitoreo de la estrategia de trámites para 2025. Reporte seguimiento SUIT. | Mercadeo (Segunda Línea de Defensa) | PERMANENTE | PROGRAMACIÓN 2025 DIC: 31 | 0% | 0%
|  | 2.1.2 | Realizar seguimiento de la ejecución de la estrategia de trámites 2025 de la Entidad | Un informe de seguimiento de la estrategia de trámites para 2025. Reporte seguimiento SUIT. | Control Interno (Tercera Línea de Defensa) | CUATRIMESTRAL | PROGRAMACIÓN 2025 MAY: 15; PROGRAMACIÓN 2025 SEP: 12; 2026 ENE: 16 | 0%
2.2 | Interoperabilidad | 2.2.1 | Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas | Reunión de articulación con los procesos telemática, planeación, gestión documental y mercadeo, procesos misionales y de apoyo según corresponda; con el fin, de definir estrategia de interoperabilidad. | Planeación y Mejoramiento Continuo Telemática Gestión Documental Mercadeo Misionales y de Apoyo según corresponda. | CUANDO SE REQUIERA | PROGRAMACIÓN 2025 DIC: 31 | 0%
VOLVER AL MENÚ

## 2 Matriz de Tramites
COMPONENTE: 2.Matriz de Tramites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
| T60259 | Certificado de Depósito Legal para la conservación y preservación de ejemplares |  | Inscrito SUIT en la vigencia 2018 | Automatización parcial. | Ahorro de tiempo y desplaza miento | Tecnológica | Optimización n de procesos | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Desarrollo de Colecciones
| T63254 | Préstamo Bibliotecario |  | Inscrito SUIT en la vigencia 2018 | Estandarización del trámite u otros procedimientos administrativos. | Ahorro de tiempo y desplaza miento | Administrativa | Optimización n de procesos | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Servicios Bibliotecarios y Consulta
VOLVER AL MENÚ

## 3. Rendición de Cuentas
COMPONENTE: 3.Rendición de Cuentas
ITEM | SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | PROGRAMACIÓN 2025 | [11 empty] | 2026 | SEGUIMIENTO - (Enero a Abril 2025)
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | % Avance Actividad | %Avance Subcomponente | Observaciones
3.1 | Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 3,1,1 | Generar y divulgar información para dar a conocer los logros y resultados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad. | Dos (2) informes de gestión y resultados elaborados y publicados. | Planeación y Mejoramiento Continuo | SEMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUN; PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 3,1,2 | Divulgar y publicar el Plan Estratégico de la Entidad, vigencia 2024 - 2028. | Un (1) plan Estratégico de la Entidad publicado y divulgado para la vigencia 2024-2028 | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ENE
|  | 3,1,3 | Formular, Divulgar y publicar Planes de Acción institucionales para la vigencia 2025 | Planes de Acción vigencia 2025, formulados, divulgados y publicados. | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ENE
|  | 3,1,4 | Formular y divulgar los planes institucionales regulados por el Decreto 612 de 2018 | Doce (12) planes institucionales divulgados (Decreto 612 de 2018) | Gestión del Talento Humano Planeación y Mejoramiento Continuo Gestión Administrativa Telemática Gestión Documental | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ENE
|  | 3,1,5 | Actualizar y divulgar los proyectos de inversión que adelanta la Entidad, en el marco del Plan de Desarrollo 2024 - 2027. | Un (1) proyecto de inversión de la Entidad actualizados y divulgados en el marco del Plan de Desarrollo 2020 - 2024. | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ENE
|  | 3,1,6 | Diseñar y divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas para el 2025 Publicar en el botón de Transparencia y en el menú participa de la página web institucional. | Un (1) Estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2025, diseñado y publicada en el menú participa y el botón de Transparencia de la sede electrónica Institucional. | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR
|  | 3,1,7 | Difundir la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025 en las redes sociales. | Una (1) pieza comunicativa publicada en Instagram y Facebook con la Estrategia de Rendición de Cuenta vigencia 2024. | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR
|  | 3,1,8 | Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2025 con los grupos de interés y de valor. | Un (1) informe de socialización de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY
|  | 3,1,9 | Realizar consultar por medio de encuesta a los grupos de interés y valor sobre la información y temas que consideran prioritarios o de su interés para presentar en la Audiencia Pública de rendición de cuentas. | Un (1) informe de caracterización de ciudadanos que participan en los espacios de diálogos en el marco de la Rendición de Cuentas. | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones Mercadeo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY to PROGRAMACIÓN 2025 JUL
|  | 3,1,10 | Colocar a disposición de los ciudadanos, grupos de valor e interés en la página web Institucional, el informe técnico para la audiencia pública, redactado en lenguaje claro y sencillo incluyendo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible; teniendo en cuenta lo estipulado en el Manual Único de Rendición de Cuentas, versión 2. | Un (1) Informe técnico de rendición pública de cuentas, publicado en el menú participa de la página web Institucional | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 NOV
|  | 3,1,11 | Definir e implementar un instrumento de consulta participativa con el fin de indagar los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2025 | Diseñar una (1) encuesta participativa para definir los temas a ser abordados durante el espacio principal de rendición de cuentas 2025 | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAR; PROGRAMACIÓN 2025 JUN
|  | 3,1,12 | Divulgar información sobre ejecución presupuestal de la Entidad. | Once (11) informes de ejecución presupuestal divulgados | Gestión Financiera | MENSUAL
|  | 3,1,13 | Elaborar, publicar y divulgar el informe de resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2024 en las redes sociales de la Biblioteca. | Un (1) informe de resultados de la rendición de cuentas 2024 divulgado | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 FEB
|  | 3,1,14 | Elaborar y difundir en canales de comunicación, al menos 2 piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas. | Dos (2) piezas gráficas con información del proceso de rendición de cuentas divulgadas | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | SEMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY; PROGRAMACIÓN 2025 OCT
|  | 3,1,15 | Divulgar informes de seguimiento al programa de transparencia y ética publica 2025, en la página web de la entidad. | Dos (2) divulgaciones informes de seguimientos al programa de transparencia y ética publica 2025, publicados en la página web. | Control Interno | SEMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUL; 2026 ENE
|  | 3,1,16 | Publicar en la página web institucional, los informes de avance de los planes, programas, proyectos, y los resultados de la gestión y ejecución presupuestal teniendo en cuenta el enfoque de derechos humanos y paz. | Tres (3) Informes cuatrimestrales de avance de la gestión de la Biblioteca, elaborados en lenguaje claro para la ciudadanía, evidenciando el cumplimiento de los objetivos institucionales adoptando los enfoques de derechos humanos y paz. | Comunicaciones Telemática | CUATRIMESTRAL
|  | 3,1,17 | Publicar y difundir informes de evaluación de Plan de Desarrollo y Plan Estratégico (Resultados y avances de las actividades y el cumplimiento de las metas y objetivos. | Dos (2) Boletines de prensa sobre los avances del Plan de Desarrollo y Plan Estratégico. | Comunicaciones | SEMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUN; PROGRAMACIÓN 2025 DIC
3.2 | Diálogo de doble vía | 3,2,1 | Realizar una (1) Audiencia Pública de rendición de cuentas de la vigencia 2025 | Un (1) Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2025. | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 3,2,2 | Socializar en la espacio de rendición de cuentas los datos abiertos de la entidad y como acceder a ellos. | Una (1) socialización de los datos abiertos de la entidad. | Telemáticas | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
3.3 | Responsabilidad Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3,3,1 | Elaborar y publicar el Informe de Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025. Publicar en el menú participa de la página web institucional, debe incluir los resultados de las encuestas de evaluación de los asistentes. | Un (1) Informe de Implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025. | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | bar: 2026 ENE
|  | 3,3,2 | Publicar en el menú participa de la página web Institucional, el plan de acción con los compromisos adquiridos y respondidos, referentes a observaciones y propuestas recolectadas en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | un (1) plan de mejoramiento de la audiencia pública de rendición de cuentas, publicado con el 100% de los compromisos adquiridos atendidos | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 OCT
|  | 3,3,5 | Realizar seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas 2025 | Generar un (1) Informe de seguimiento a la estrategia de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | Control Interno | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ENE; PROGRAMACIÓN 2025 NOV
VOLVER AL MENÚ

## 4. Atención al Ciudadano
COMPONENTE: 4.Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
ITEM | SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | PROGRAMACIÓN 2025 | [11 empty] | 2026 | SEGUIMIENTO - (Enero a Abril 2025)
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | % Avance Actividad | %Avance Subcomponente | Observaciones
4.1 | Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico | 4,1,1 | Llevar a cabo encuestas de caracterización de usuarios a los grupos de valor de la Biblioteca y analizar la información. | Matriz y/o informe caracterización de ciudadanos y grupos de valor de la Biblioteca. | Mercadeo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUN
|  | 4,1,2 | Revisar y ajustar el Modelo de Servicio al Ciudadano | Modelo de Servicio al Ciudadano. | Mercadeo Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAR to PROGRAMACIÓN 2025 ABR
|  | 4,1,3 | Socializar el Modelo de Servicio al Ciudadano | Informes de socialización o Actas de Socialización | Mercadeo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY to PROGRAMACIÓN 2025 JUL
|  | 4,1,4 | Diseñar el Instructivo para el uso y apropiación del lenguaje claro y gestionar su aprobación el comité institucional de gestión y desempeño | Instructivo para el uso y apropiación del lenguaje claro | Mercadeo Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 4,1,5 | Ajustar y Aprobar el protocolo servicio al ciudadano. | Protocolo servicio al ciudadano | Mercadeo Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
4.2 | Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 4,2,1 | Definir los temas relacionados con el servicio al ciudadano e incluirlo en el Plan Institucional de Capacitación. | Plan anual de capacitación 2025 | Mercadeo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ENE
|  | 4,2,2 | Diseñar y Desarrollar una campaña de sensibilización a todos los funcionarios y contratistas sobre la importancia de la atención y servicio al ciudadano. | Informe de Campaña de sensibilización desarrollada. | Mercadeo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUL
|  | 4,2,3 | Realizar capacitaciones de inducción y reinducción sobre la gestión de las PQRSD y la atención al ciudadano periódicos a los funcionarios de la Entidad. | Informes de socialización o Actas de Socialización | Gestión del Talento Humano | PERMANENTE | bar: PROGRAMACIÓN 2025 FEB to PROGRAMACIÓN 2025 DIC
4.3 | Normativo y procedimental | 4,3,1 | Actualizar el Normograma del proceso Mercadeo con todo lo que respecta a la Atención a la Ciudadanía | Normograma actualizado | Mercadeo Jurídica | PERMANENTE | bar: PROGRAMACIÓN 2025 FEB to PROGRAMACIÓN 2025 DIC
4.4 | Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4,4,1 | Realizar grupos focales con el fin de identificar la percepción de la ciudadanía y grupos de interés sobre la Biblioteca Departamental JGB | Actas de Reuniones Informe de percepción. | Mercadeo Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 AGO; PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 4,4,2 | Programar y realizar visitas guiadas a la Biblioteca Departamental con colegios, universidades y grupos organizados | Informe de vistas guiadas. | Mercadeo Dirección Técnica | PERMANENTE
4.5 | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 4,4,3 | Realizar periódicamente mediciones de la satisfacción de los usuarios y ciudadanos respecto a los servicios, los eventos y la atención, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Seis (6) Informe de satisfacción de los servicios y eventos. | Mercadeo | (2) SEMESTRAL (4) CUANDO SE REALICE EL EVENTO | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUL to PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 4,4,4 | Realizar seguimiento periódico a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y solicitudes de información pública radicadas. | Seguimiento a la gestión de las PQRSD Actas de reunión | Planeación y Mejoramiento Continuo | TRIMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR; PROGRAMACIÓN 2025 JUL; PROGRAMACIÓN 2025 OCT; 2026 ENE
|  | 4,4,5 | Consultas virtuales a través de Redes Sociales | Informe de interacciones de Redes Sociales en casos de corrupción y otros | Comunicaciones | SEMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY; PROGRAMACIÓN 2025 NOV
VOLVER AL MENÚ

## 5. Transparencia
COMPONENTE: 5.Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
ITEM | SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | PROGRAMACIÓN 2025 | [11 empty] | 2026 | SEGUIMIENTO - (Enero a Abril 2025)
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | % Avance Actividad | %Avance Subcomponente | Observaciones
5.1 | Transparencia activa | 5,1,1 | Construir información documentada para el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información | Procedimientos, Guías, instructivo, formatos sobre cómo gestionar la información para un cumplimiento adecuado de la ley | Planeación y Mejoramiento Continuo | bar: PROGRAMACIÓN 2025 AGO to PROGRAMACIÓN 2025 SEP
|  | 5,1,2 | Diseñar y llevar a cabo campaña de socialización de la ley 1712 sobre su importancia y mecanismos de implementación. | Informe de la campaña | Planeación y Mejoramiento Continuo
|  | 5,1,3 | Publicar las respuestas dadas a los derechos de petición de consulta, relacionándolos con palabras claves que generan el interés de los ciudadanos" | Seis (6) publicaciones en Régimen Legal. Dos (2) cada cuatrimestre | Mercadeo Comunicaciones
|  | 5,1,4 | Desarrollar campaña de divulgación a la ciudadanía de los mecanismo a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones | Piezas comunicacionales publicadas indicando a la ciudadanía el mecanismo a través del cual pueden hacer seguimiento a sus peticiones | Mercadeo Comunicaciones
|  | 5,1,5 | Promocionar el PTEP ante los servidores, usuarios y ciudadanía en general. | Tres (3) divulgaciones del PTEP realizadas | Planeación y Mejoramiento Continuo
|  | 5,1,6 | Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos. | Dos (2) difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas | Dirección Técnica Comunicaciones Planeación y Mejoramiento Continuo
|  | 5,1,7 | Revisar, ajustar, actualizar la información publicada en la página web institucional validando el cumplimiento Anexo 1 de la Resolución 1519 de 202 | página web actualizada. | Todos | PERMANENTE
|  | 5,1,8 | Garantizar que los documentos que se publican (Word, Excel, PDF, PowerPoint, etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad establecidos en el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 para ser consultados fácilmente por cualquier persona | Un (1) inventario de documentos publicados con criterios de accesibilidad definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Telemática Comunicaciones | PERMANENTE
|  | 5,1,9 | Realizar el seguimiento a la publicación de información por parte de los procesos en la página web de acuerdo con la normatividad vigente | Informe de seguimiento a la publicación de información en la página web. | Control Interno | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 AGO
|  | 5,1,10 | Actualizar en la página web los enlaces de Atención Ciudadana, “Contáctenos”, que forman parte del menú de Servicios al Ciudadano | Página web los enlaces de Atención Ciudadana, “Contáctenos” Actualizada | Mercadeo Comunicaciones | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 AGO
|  | 5,1,11 | Realizar Monitoreo a la actualización de información en el menú de transparencia de la página web institucional. | Informe de monitoreo del mensú de transparencia. | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 NOV
|  | 5,1,12 | Socializar los resultados del monitoreo y seguimiento al cumplimiento a la ley 1712 de 2014 | Acta u oficios de socialización de resultados | Planeación y Mejoramiento Continuo (Segunda Línea de Defensa) | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 NOV
|  | 5,1,13 | Publicación del consolidado de contratación en curso de la entidad con enlace a Secop para cada uno de los contratos. | Base de datos en Excel con la contratación de la entidad enlazado a Secop y a la sección de transparencia. | Gestión Jurídica | MENSUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ENE to PROGRAMACIÓN 2025 NOV
|  | 5,1,14 | Fortalecer el Grupo de Amigos de la Biblioteca - GAB | Conformar el Grupo de Amigos de la Biblioteca Voluntarios - GAB | Dirección Técnica Gestión Jurídica Mercadeo Planeación y Mejoramiento Continuo | MENSUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAR to PROGRAMACIÓN 2025 JUN
5.2 | Transparencia pasiva | 5,2,2 | Desarrollar encuesta de satisfacción a los usuarios de la entidad, respecto a la transparencia y acceso a la información contenida en la página web de la Entidad | Una (1) encuesta de satisfacción aplicada | Mercadeo Comunicaciones | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 5,2,3 | Realizar y publicar informes trimestrales de derechos de petición que incluyan estadísticas y análisis | Cuatro (4) Informes de Derechos de petición con estadísticas y análisis- | Mercadeo | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 5,2,4 | Publicar las respuestas dadas a los derechos de petición de consulta, relacionándolos con palabras claves que generan el interés de los ciudadanos" | Seis (6) publicaciones en Régimen Legal. | Mercadeo Comunicaciones | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAR; PROGRAMACIÓN 2025 MAY; PROGRAMACIÓN 2025 JUL; PROGRAMACIÓN 2025 SEP; PROGRAMACIÓN 2025 NOV; 2026 ENE
|  | 5,2,5 | Realizar y publicar reportes trimestrales con las solicitudes de acceso a la información pública | Cuatro (4)reportes de solicitudes de acceso a la información pública. | Mercadeo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
5.3 | Criterio diferencial de accesibilidad | 5,3,1 | Mantener actualizada la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de tal manera que se realicen acciones para avanzar en el mejoramiento de la accesibilidad a los espacios físicos de la entidad conforme a los establecido en la NTC 6047 de 2013 así como los virtuales. | Un acta de reunión con los responsables del proceso, donde se identifique si es necesario actualizar el documento de caracterización de usuarios. De ser necesario proceder a la actualización del mismo. Realizar una reunión de articulación donde se definan acciones a ejecutar en la vigencia para fortalecer el criterio diferencial de accesibilidad | Dirección Técnica Gestión Administrativa Telemática Recursos Físicos | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY
5.4 | Instrumentos de gestión de la información | 5,4,1 | Actualizar el inventario de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, y el esquema de publicación de información según lo dispuesto por la normatividad vigente. | instrumentos de gestión de información actualizados | Gestión Documental Telemática | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 OCT to PROGRAMACIÓN 2025 NOV
|  | 5,4,2 | Elaborar reporte de visitas de usuarios a portal web de la entidad | Informe de visitas de usuarios a la página web. | Telemática Comunicaciones | SEMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUL; PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 5,4,3 | Socializar y aplicar las Tablas de Retención Documental. | TRD aprobadas y socializadas | Gestión Administrativa | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 5,4,4 | Mantener actualizado y publicado el Índice de Información Clasificada y Reservada | documento actualizado y publicado | Gestión Administrativa | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
5.5 | Monitoreo del acceso a la información pública | 5,5,1 | Elaborar y divulgar los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRS) en la página web de la entidad. | Doce (12) informes de PQRS divulgados en la página web de la Entidad. | Mercadeo | MENSUAL
|  | 5,5,2 | Realizar monitoreo sobre la publicación oportuna y completa por parte de los procesos institucionales la información en el menú de transparencia del portal web institucional, de acuerdo con el Esquema de la publicación de la información. | Dos informes sobre la publicación oportuna de la información en el Menú de transparencia portal WEB. | Telemática Comunicaciones Control Interno | SEMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ENE to PROGRAMACIÓN 2025 NOV
|  | 5,5,3 | Administrar la matriz de seguimiento del Índice de transparencia y acceso a la información - ITA, Monitoreando el cumplimiento de la Resolución 1519-2020 del MinTIC, respecto a los anexos 1, 3 y 4. | (01) Matriz con el reporte de cumplimiento del Índice de transparencia y acceso a la información - ITA | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
VOLVER AL MENÚ

## 6.Integridad
COMPONENTE: 6. Integridad
ITEM | SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | PROGRAMACIÓN 2025 | [11 empty] | 2026 | SEGUIMIENTO - (Enero a Abril 2025)
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | % Avance Actividad | %Avance Subcomponente | Observaciones
6.1 | Alistamiento | 6,1,1 | Definir y Capacitar a los gestores de integridad de la Entidad en temas de ética y valores | Gestores de Integridad Capacitados | Gestión del Talento Humano | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAR
|  | 6,1,2 | Construir el procedimiento de denuncia incluyendo los riesgos de integridad pública y el rol de control interno disciplinario y los órganos de control externos | Procedimiento de denuncia aprobado | Gestión del Talento Humano Gestión Jurídica Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAR
|  | 6,1,3 | Disponer de canales internos y externos de denuncia | Informe, documento o acta donde se reflejen los canales de denuncia internos y externos | Gestión del Talento Humano Gestión Jurídica Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAR
|  | 6,1,4 | Solicitar a todos los servidores públicos actuales y quienes ingresen que realicen el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la función pública | Certificados de aprobación del curso | Gestión del Talento Humano Gestión Jurídica | PERMANENTE
|  | 6,1,4 | Formular Plan de trabajo para implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT en la entidad | Plan Sarlaft formulado | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAR to PROGRAMACIÓN 2025 ABR
6.2 | Diagnóstico | 6.2.1 | Realizar un Diagnóstico del estado actual del código de integridad, conducta y buen gobierno y conflicto de interés teniendo en cuenta las PQRSD, otros informes o estudios externos | Informe con el Diagnóstico del estado actual del código de integridad, conducta y buen gobierno y conflicto de interés teniendo en cuenta las PQRSD, otros informes o estudios externos | Gestión del Talento Humano | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR
|  | 6.2.2 | Realizar la Formulación del Plan de Gestión de Integridad, registrando las actividades a realizar en el PTEP | Plan de Gestión de integridad de la Vigencia 2025 | Gestión del Talento Humano | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR
6.3 | Implementar | 6.3.1 | Socializar el código de integridad, conducta y buen gobierno en inducción y reinducción por medio de mesas de trabajo, correos electrónicos, carteleras, piezas multimedia, actividades pedagógicas y participativas, análisis de casos reales, seguimiento al curso de integridad y transparencia | Informe de socialización | Gestión del Talento Humano | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR
|  | 6.3.2 | Realizar una actividad por la fase de activar, fomentar, ejemplificar, comprometer. | Cuatro (4) informes, uno por cada actividad. | Gestión del Talento Humano | PERMANENTE | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUN; PROGRAMACIÓN 2025 AGO; PROGRAMACIÓN 2025 OCT; PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 6.3.3 | Documentar y socializar las buenas prácticas y lecciones aprendidas que se logran a través de cumplimiento del Código de integridad. | Documento o formato con las Buenas prácticas y lecciones aprendidas de integridad | Gestión del Talento Humano | PERMANENTE | bar: PROGRAMACIÓN 2025 NOV
|  | 6.3.4 | Realizar jornada de sensibilización y de socialización del "Instructivo de gestión de denuncias y quejas anónimas y protección al denunciante o quejoso y a su identidad", dirigida a los servidor públicos y contratistas de la entidad. | Una (1) jornada de sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la entidad. | Gestión del Talento Humano | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 NOV
|  | 6.3.5 | Implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SARLAFT en la entidad | 100% de las actividades ejecutadas | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR to PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 6.3.6 | Elaborar piezas comunicacionales para generar la cultura para la presentación de denuncias por parte de los servidores y colaboradores de la entidad | Cuatro (4) piezas comunicacionales divulgadas | Planeación y Mejoramiento Continuo Comunicaciones | TRIMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR; PROGRAMACIÓN 2025 AGO; PROGRAMACIÓN 2025 DIC
6.4 | Seguimiento y Evaluación | 6.4.1 | Realizar encuestas internas sobre la apropiación del código, la cultura de integridad, la gestión de conflictos de intereses y la gestión de riesgos y sanciones | Informe con los resultados de las encuestas internas sobre la apropiación del código, la cultura de integridad, la gestión de conflictos de intereses y la gestión de riesgos y sanciones | Gestión del Talento Humano | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 FEB; 2026 ENE
|  | 6.4.2 | Revisar las denuncias sobre hechos de corrupción asociados a conflictos de intereses recibidas a través del canal de PQRSD y de los canales internos dispuestos por la entidad con el fin de redireccionarlas según el procedimiento adoptado | Informe o documento donde se refleje el seguimiento a las denuncias recibidas incluyendo el canal de PQRSD | Mercadeo | PERMANENTE
|  | 6.4.3 | Realizar informe de resultados del plan del trabajo de gestión de integridad, donde se incluya el análisis del nivel de apropiación de los valores institucionales. | Un (1) informe de resultados elaborado | Gestión del Talento Humano | ANUAL
|  | 6.4.4 | Generar acciones de mejora a partir de los seguimientos, encuestas de percepción internas y externas, sugerencias internas y externas, evaluaciones de los servidores públicos, documentación de las lecciones aprendidas, autoevaluación sobre la gestión de los riesgos asociados a la integridad pública, reportes de las PQRSD | Informe o documento con las acciones de mejora a implementar | Gestión del Talento Humano | ANUAL | bar: 2026 ENE
VOLVER AL MENÚ

## 7.Conflicto Intereses
COMPONENTE: 7. Conflicto de Intereses
ITEM | SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | PROGRAMACIÓN 2025 | [11 empty] | 2026 | SEGUIMIENTO - (Enero a Abril 2025)
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | % Avance Actividad | %Avance Subcomponente | Observaciones
7.1 | Planeación | 7.1.1 | Formular en el Plan Operativo Anual una meta asociada con el seguimiento al reporte anual de conflictos de interés. | Una (1) meta programada en el Plan Operativo Anual
|  | 7.1.2 | Programar en el plan Institucional de Capacitaciones procesos de formación asociados con integridad, ética de lo público o conflicto de intereses. | Un (1) Plan Institucional de Capacitación con los procesos de formación programados
7.2 | Condiciones Institucionales | 7.2.1 | Revisar, ajustar y publicar el procedimiento interno para el manejo y declaración del conflicto de interés de conformidad con el artículo 12 de la ley 1437 de 2011. | Procedimiento interno para el manejo y declaración de la conflictos de interés de conformidad con el articulo 12 de la ley 1437 de 2011 revisado, ajustado y divulgado. | Gestión del Talento Humano Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 FEB
|  | 7.2.2 | Realizar informe sobre la declaración de bienes y rentas y Conflicto de intereses y presentar los resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad. | Dos (2) Informes sobre la declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses elaborado presentado al comité de gestión y desempeño | Gestión del Talento Humano | SEMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUL; 2026 ENE
|  |  | Socializar el procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés de la Biblioteca Departamental JGB | Cuatro (4) piezas comunicacionales del procedimiento para el trámite y gestión de conflictos de interés | Gestión del Talento Humano Comunicaciones | TRIMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 ABR; PROGRAMACIÓN 2025 JUL; PROGRAMACIÓN 2025 OCT; 2026 ENE
7.3 | Pedagogía | 7.3.1 | Promover la participación de los servidores públicos y colaboradores en la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, ofertado por el DAFP. | Participación del 70 % de los funcionarios y colaboradores con certificado del curso. | Gestión del Talento Humano Gestión Jurídica | PERMANENTE
|  | 7.3.2 | Realizar las capacitaciones y sensibilizaciones sobre conflictos de interés y su respectiva declaración, en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones. | Dos (2) capacitación y/o sensibilización sobre conflictos de interés | Gestión del Talento Humano | CUANDO APLIQUE | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
|  | 7.3.3 | Llevar a cabo campañas institucionales de sensibilización sobre la importancia de declarar conflicto de interés | Tres (3) campañas de sensibilización | Gestión del Talento Humano | CUATRIMESTRAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY; PROGRAMACIÓN 2025 SEP; 2026 ENE
7.4 | Seguimiento y Evaluación | 7.4.1 | Enviar circular solicitando a los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 a que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses y hacer seguimiento al cumplimiento de esta disposición | Una (1) seguimientos a la entrega de la declaración anual de bienes y rentas y la declaración de conflictos de interés, por parte de los servidores y colaboradores de la Entidad, efectuados | Gestión del Talento Humano | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUN to PROGRAMACIÓN 2025 JUL
|  | 7.4.2 | Seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas | Un (1) informe de seguimiento | Control Interno | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 AGO
VOLVER AL MENÚ

## Plan SARLAF
COMPONENTE: 7 - Plan de Trabajo Implementación SARLAF
ITEM | SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FRECUENCIA | PROGRAMACIÓN 2025 | [11 empty] | 2026 | SEGUIMIENTO - (Enero a Abril 2025)
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | % Avance Actividad | %Avance Subcomponente | Observaciones
1 | Equipamiento técnico | 1.1 | Identificar y Definir Responsables | Acta de Conformación del equipo de trabajo | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 FEB
2 | Cumplimiento Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público | 2.1 | Elaborar el instrumento Aplicar el instrumento Consolidar resultados Socializar resultados | Realizar el Autodiagnóstico | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAR to PROGRAMACIÓN 2025 ABR
3 | Integración y legalidad en la planeación | 3.1 | Revisar resultados del autodiagnóstico Establecer acciones y concertar responsables Aprobar | Determinar las acciones para el cierre de brechas | Líderes de Proceso/ | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY
|  | 3.2 | Revisar la metodología gestión del riesgo de corrupción Rediseñar riesgos de corrupción Socializar Monitoreo y seguimiento | Gestionar riesgos de corrupción | Líderes de Proceso/ | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 MAY to PROGRAMACIÓN 2025 JUN
4 | Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad. | 4.1 | Programar socialización interna de programa | informe o acta de Socialización de las acciones y realizar charlas de sensibilización. | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 JUL
|  | 4.2 | Programar socialización del programa con entidades adscritas a la Biblioteca Departamental JGB. | Informe o Acta de Socialización de las acciones y realizar las charlas de sensibilización en las Entidades Descentralizadas | Planeación y Mejoramiento Continuo | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 AGO
5 | Pedagogía: Sensibilización y capacitación | 5.1 | Desarrollar charlas de divulgación Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción | Ejecutar las charlas de divulgación | Lideres de Proceso | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 SEP
6 | Gestionar los Riesgo de Corrupción en el SARLAFT-P | 6.1 | Solicitar insumos para el seguimiento Consolidar información | Ejecutar y hacer seguimiento de manera cuatrimestral | Lideres de Proceso | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 SEP to PROGRAMACIÓN 2025 OCT
|  | 6.2 | Desarrollar la gestión para la Identificación de riesgos asociados, la Articulación con el componente de gestión del riesgo y el Reporte de riesgos materializados relacionados con el componente (si aplica) | Reportar riesgos materializados o no conformidades frente a posibles incumplimientos, cuatrimestralmente | Oficial de Cumplimiento | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 OCT
7 | Monitoreo, Seguimiento y Evaluación | 7.1 | Consolidar informes de seguimiento Presentar alertas de incumplimiento (si aplica) | Realizar la evaluación del programa de diligencia | Oficial de Cumplimiento y Líder de Proceso | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 NOV
|  | 7.2 | Realizar las evaluaciones periódicas y finales | Generar informe de evaluación final | Oficial de Cumplimiento y Líder de Proceso | ANUAL | bar: PROGRAMACIÓN 2025 DIC
VOLVER AL MENÚ